CARTE D’IDENTITE

| NOM Plan d’action pour la conduite d’un projet d’amélioration | SYMBOLE Nous symbolisons cette étape d’analyse par un hexagone qui illustre le « volant du pilote ». |
| --- | --- |
| OBJECTIFS - proposer un plan d’action pour la conduite d’un projet d’amélioration qui parcourt systématiquement les étapes, du démarrage au suivi de la réalisation - fournir un outil de traçabilité et de suivi du déroulement du projet en mettant à la disposition du groupe des pages de note structurées. |  |
| DESCRIPTION - Le plan d’action est constitué de 7 étapes : démarrage, diagnostic, objectifs, solution, plan de réalisation, réalisation et suivi. - Chaque étape est divisée en séquences (11 en tout) qui décrivent précisément les fonction à remplir pour cette étape. - 5 points de contrôle sont proposés afin de garantir un suivi et une régulation permanente de l’action : valider la mission, le diagnostic, les objectifs, le plan de réalisation et l’évaluation finale. - Pour chaque étape, une première page décrit les objectifs et l’importance de l’étape, les difficultés potentielles et les outils que l’on peut utiliser. La seconde page consiste en une page de note qui permet de garder une trace des décisions validées, des options prises, des difficultés rencontrées. |  |
| MODE D’EMPLOI - utiliser le plan d’action comme un carnet de bord - à chaque étape, compléter la page de notes pour garantir la traçabilité du projet. |  |

|  |  | #### DEMARRAGE |  | Définir de la mission | 1 |  | ### Structure globale du plan d’action |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Constituer le groupe de projet | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1er point de contrôle : valider la mission |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Rassembler les symptômes du problème | ##### DIAGNOSTIC |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Analyser les causes |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2ème point de contrôle : valider le diagnostic |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### OBJECTIFS |  |  | Définir ce que l’on veut à la place (fonction, critères) = formuler des objectifs d’amélioration | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3ème point de contrôle : valider les objectifs |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Formuler des solutions possibles |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Comparer les solutions et choisir une option | ##### SOLUTION |  |  |  |  |  |
|  | #### PLAN D’ACTION |  |  | Planifier la mise en route – établir un plan d’action | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4ème point de contrôle : valider le plan d’action |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Réaliser le plan d’action | ##### REALISATION |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Mesurer les résultats |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### SUIVI |  |  | Assurer la pérennité de la solution mise en œuvre | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5ème point de contrôle : régulation finale et permanente |  |  |  |  |  |  |  |

| ## DIAGNOSTIC ## OBJECTIFS ## PLAN D’ACTION ## SUIVI ## SOLUTION ## REALISATION 1.Définir la mission 2.Constituer le groupe de projet 1er point de contrôle : valider la mission 3.Rassembler les symptômes du problème 4.Analyser les causes 2ème point de contrôle : valider le diagnostic 3ème point de contrôle : valider les objectifs 6.Formuler des solutions possibles 7.Comparer les solutions et choisir une option 8.Planifier la mise en route – établir un plan d’action 4ème point de contrôle : valider le plan d’action 9.Réaliser le plan d’action 10.Mesurer les résultats ## DEMARRAGE 4.Analyser les causes 5.Définir ce que l’on veut à la place (fonctions, critères) = formuler des objectifs d’amélioration |  |
| --- | --- |
| ETAPE 1 DEMARRAGE | SEQUENCE 1 Définir la mission SEQUENCE 2 Constituer le groupe de travail |
|  | - Objectif Choisir un thème de travail et constituer une équipe de volontaires intéressés par ce thème |
|  | - Importance Le choix du thème de travail doit être motivant pour les participants. Chacun doit être convaincu de l’importance du rôle qu’il peut jouer dans le groupe de projet. |
|  | - Difficultés Prévoir les difficultés d’organisation, de disponibilité et définir le cadre (temps, lieu, matériel,…) de travail. |
|  | - Outils vote, classement par critères (Gravité, Urgence, Tendance) |
| 1er point de contrôle : valider la mission |  |

11.Assurer la pérennité de la solution mise en œuvre

5ème point de contrôle :

réguler le processus

| ETAPE 1 DEMARRAGE | SEQUENCE 1 Définir la mission SEQUENCE 2 Constituer le groupe de travail |
| --- | --- |
|  | - Notre Objectif – thème de travail - dates des rencontres : |
|  | - Difficultés rencontrées |
|  | - Le groupe de travail est constitué de : |
| 1er point de contrôle : - notre mission - présentée à l’équipe le : - réactions : |  |

| ETAPE 2 ## OBJECTIFS ## PLAN D’ACTION ## SUIVI ## SOLUTION ## REALISATION 1er point de contrôle : valider la mission 3.Rassembler les symptômes du problème 4.Analyser les causes 2ème point de contrôle : valider le diagnostic 3ème point de contrôle : valider les objectifs 6.Formuler des solutions possibles 7.Comparer les solutions et choisir une option 8.Planifier la mise en route – établir un plan d’action 4ème point de contrôle : valider le plan d’action 9.Réaliser le plan d’action 10.Mesurer les résultats 11.Assurer la pérennité de la solution mise en œuvre ## DEMARRAGE 4.Analyser les causes 5.Définir ce que l’on veut à la place (fonctions, critères) = formuler des objectifs d’amélioration DIAGNOSTIC | SEQUENCE 3 Rassembler les symptômes du problème |
| --- | --- |
| ## DIAGNOSTIC | - Objectif Relever l’ensemble des symptômes (insatisfactions, problèmes tels qu’ils sont perçus par les membres de l’équipe, effets) qu’entraîne la situation actuelle. Les exprimer en termes concrets, faits observables, signes tangibles. |
|  | - Importance Une analyse approfondie des symptômes est une condition à l’élaboration d’une solution qui permettra de répondre à l’ensemble des problèmes. Une bonne analyse des symptômes vous donnera des critères de mesure de la qualité de la solution et des réels changements qu’elle entraîne. |
|  | - Difficultés Se centrer uniquement sur les EFFETS et non sur les causes. Aboutir à une description complète des effets négatifs de la situation actuelle. |
|  | - Outils questionnaires, enquêtes, interviews, brainstorming, 5M, grilles d’observation et de récolte de données |
|  | SEQUENCE 4 Analyser les causes |
|  | - Objectif Identifier la ou les origine(s) des insatisfactions, les causes des symptômes. |
|  | - Importance Préparer le terrain pour la définition de pistes de solution. |
| 5ème point de contrôle : réguler le processus | - Difficultés Se concentrer sur les causes sans déjà émettre des idées de solution Identifier les causes spécifiques du problème sans systématiquement remettre en cause tout le contexte |
| 2ème point de contrôle : valider le diagnostic |  |

| ETAPE 2 DIAGNOSTIC | SEQUENCE 3 Rassembler les symptômes du problème |
| --- | --- |
|  | - Symptômes que nous avons rassemblés (par ordre d’importance/ de fréquence) date réunion : |
|  | - Difficultés que nous avons rencontrées |
|  | - Outils que nous avons utilisés (à mettre en annexe du dossier) |

|  | SEQUENCE 4 Analyser les causes |
| --- | --- |
|  | - Causes du problème, des symptômes – origines des insatisfactions (éventuellement classer par ordre de priorité, d’importance, de fréquence) date réunion |
|  | - Difficultés que nous avons rencontrées à cette étape |
| 2ème point de contrôle : valider le diagnostic - notre diagnostic : - présenté à l’équipe le : - réactions : |  |

## OBJECTIFS

## PLAN D’ACTION

## SUIVI

## SOLUTION

## REALISATION

1er point de contrôle :

valider la mission

4.Analyser les causes

2ème point de contrôle :

valider le diagnostic

3ème point de contrôle :

valider les objectifs

6.Formuler des solutions possibles

7.Comparer les solutions et choisir une option

8.Planifier la mise en route – établir un plan d’action

4ème point de contrôle :

valider le plan d’action

9.Réaliser le plan d’action

10.Mesurer les résultats

11.Assurer la pérennité de la solution mise en œuvre

5.Définir ce que l’on veut à la place (fonctions, critères) = formuler des objectifs d’amélioration

## DEMARRAGE

| ETAPE 3 OBJECTIFS | SEQUENCE 5 Définir ce que l’on veut à la place = formuler des objectifs d’amélioration |
| --- | --- |
| ## DIAGNOSTIC | - Objectif Définir les fonctions que la solution devra remplir, les critères auxquels elle devra répondre. Construire une image positive de l’objectif. On se basera sur les symptômes pour définir ce que l’on veut à la place. |
|  | - Importance Permettra de comparer entre elles des propositions de solutions et de choisir le plus adéquate |
|  | - Difficultés Déterminer les fonctions et critères de la solution sans penser à une idée de solution préconçue. Distinguer les critères impératifs des critères souhaités, les critères idéaux des critères réalistes. |
|  | - Outils pondération et vote sur les critères consultation des personnes concernées |
| 3ème point de contrôle : valider les objectifs |  |

5ème point de contrôle :

réguler le processus

| ETAPE 3 OBJECTIFS | SEQUENCE 5 Définir ce que l’on veut à la place = formuler des objectifs d’amélioration |
| --- | --- |
|  | - Fonctions que la solution devra remplir, les critères auxquels elle devra répondre (éventuellement classer par ordre d’importance) date réunion |
|  | - Difficultés rencontrées à cette étape |
|  | - Outils que nous avons utilisés |
| 3ème point de contrôle : valider les objectifs - critères de l’objectif: - présentés à l’équipe le : - réactions : |  |

| ETAPE 4 ## DEMARRAGE SOLUTION | SEQUENCE 6 Formuler des pistes de solution |
| --- | --- |
| ## DIAGNOSTIC 1er point de contrôle : valider la mission | - Objectif En fonction des critères définis à la séquence 5, imaginer des pistes de solution Les exprimer suffisamment concrètement pour pouvoir les évaluer. N’hésitez pas à consulter des personnes autour de vous pour imaginer des façons de faire auxquelles vous ne penseriez pas. Mettre en commun les idées récoltées par chacun. |
| 4.Analyser les causes 2ème point de contrôle : valider le diagnostic | - Importance laisser la porte ouverte au départ à toutes les solutions sans se limiter aux idées préconçues |
|  | - Difficultés ne pas rejeter des solutions à priori |
| ## OBJECTIFS | SEQUENCE 7 Comparer les solutions et choisir une option |
| 3ème point de contrôle : valider les objectifs | - Objectif Comparer les pistes de solutions avec les critères et les fonctions que la solution doit remplir afin de choisir celle qui convient le mieux |
| ## SOLUTION 6.Formuler des solutions possibles | - Importance garantir que la solution choisie est la plus pertinente au vu des critères définis |
| ## PLAN D’ACTION 7.Comparer les solutions et choisir une option 8.Planifier la mise en route – établir un plan d’action 4ème point de contrôle : valider le plan d’action | - Difficultés Rester objectif, pouvoir abandonner « son » idée au profit d’une autre si elle correspond mieux aux critères. S’aider au moyen d’une matrice de critères comme « utopique/réaliste », « risquée/sûre », « déjà éprouvé/complètement neuve »,… |
| ETAPE 5 9.Réaliser le plan d’action PLAN D’ACTION | SEQUENCE 8 Planifier la mise en route, établir un plan d’action |
| ## SUIVI ## REALISATION 10.Mesurer les résultats 11.Assurer la pérennité de la solution mise en œuvre 5ème point de contrôle : réguler le processus | - Objectif Décrire complètement les actions à mener pour que la solution soit implémentée. Prévoir les problèmes potentiels qui pourraient surgir et penser aux mesures curatives et préventives. Définir le QUI ? QUOI ? OU ? COMMENT ? QUAND ? et tenir compte des compétences de chacun. |
|  | - Importance Estimer le temps nécessaire et les délais de réalisation de manière précise. Prévenir la résistance au changement par une bonne information. |
| 4ème point de contrôle : valider le plan d’action |  |

| ETAPE 4 SOLUTION | SEQUENCE 6 Formuler des pistes de solution |
| --- | --- |
|  | - Pistes de solution date réunion |
|  | - Difficultés rencontrées |

|  | SEQUENCE 7 Comparer les solutions et choisir une option |
| --- | --- |
|  | - Tri des solutions possibles en fonction des critères (tableau à double entrée avec les critères d’une part et les solutions possibles d’autre part) - Solution choisie (décrire la solution de manière la plus concrète et opérationnelle possible) date réunion |
|  | - Difficultés rencontrées |

| ETAPE 5 PLAN D’ACTION | SEQUENCE 8 Planifier la mise en route, établir un plan d’action |
| --- | --- |
|  | - Plan d’action Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? – délai ? Comment ? - Problèmes potentiels - Actions préventives - Actions curatives date réunion |
| 4ème point de contrôle : valider le plan d’action: - présenté à l’équipe le : - réactions : |  |

| ETAPE 6 ## DEMARRAGE REALISATION | SEQUENCE 9 Réaliser le plan d’action |
| --- | --- |
| 1er point de contrôle : valider la mission | - Objectif Mettre en œuvre le plan d’action |
| ## DIAGNOSTIC 4.Analyser les causes 2ème point de contrôle : valider le diagnostic | - Difficultés Tolérer les inévitables délais et premières difficultés. Accepter certaines adaptations éventuelles. Combattre la résistance au changement qui peut s’observer. |
| ## OBJECTIFS | SEQUENCE 10 Mesurer les résultats |
| 3ème point de contrôle : valider les objectifs | - Objectif Mettre en place une méthode d’observation et de mesure des effets de la solution. On peut reprendre des questionnaires et grilles d’observation qui ont servi à la récolte des symptômes pour comparer les situations. |
| ## PLAN D’ACTION ## SOLUTION | - Difficultés Etre ouvert aux réactions des personnes concernées. Ne pas prendre les critiques de façon négative mais comme pistes d’amélioration |
| ETAPE 7 4ème point de contrôle : valider le plan d’action 9.Réaliser le plan d’action SUIVI | SEQUENCE 11 Assurer la pérennité de la solution mise en œuvre (évaluer et améliorer) |
| ## SUIVI ## REALISATION 10.Mesurer les résultats 11.Assurer la pérennité de la solution mise en œuvre 5ème point de contrôle : réguler le processus | - Objectif Evaluer les effets de la solution (positifs et négatifs) et se donner l’occasion de faire le point après un certain temps. Etre ouvert à des propositions d’amélioration. |

| ETAPE 6 REALISATION | SEQUENCE 9 Réaliser le plan d’action |
| --- | --- |
|  | - Réalisation du plan d’action actions réalisées – dates : respect des délais – retards : date réunion |
|  | - Difficultés rencontrées |

|  | SEQUENCE 10 Mesurer les résultats |
| --- | --- |
|  | - A quoi allons-nous mesurer les résultats ? LISTE DES CRITERES OU SIGNES OBSERVABLES : - Comment ? (outils de mesure) - Quels sont les effets de la solution ? POSITIFS POINTS A AMELIORER date réunion |
|  | - Difficultés rencontrées |

| ETAPE 7 SUIVI | SEQUENCE 11 Assurer la pérennité de la solution mise en œuvre (évaluer et améliorer) |
| --- | --- |
|  | Propositions concrètes d’amélioration Plan d’action d’amélioration Effets attendus date réunion |

5ème point de contrôle : régulation finale Qu’avons-nous appris sur le processus ? Quelles conclusions en tirer pour un nouveau projet ? - présenté à l’équipe le : - réactions :